## Planilha1
ATA - Projeto 2.0
Data | Horário de início | Horário de Término | Presentes | Ausentes | Assuntos em pauta
2020-04-06 | 19:03 | 19:37 | Raphael Moitinho, Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana |  | 1 - Product Owner: Gabriel 2 - Definição do que será feito essa semana 3 - Fazer prototipo do site 4 - Marcar como feita as atividades 5 - CSS do site institucional 6 - Ver o que é dashboard com yoshi
2020-04-08 | 19:15 | 19:30 | Raphael Moitinho, Stefany Batista, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana | graziela | 1 - o que será falado com o branão 2 - Pesquisar sobre o que é dashboard (informar dados de qual lugar tem mais lixo. EX: mais lixo na região norte) 3 - houve atualização do LLD e no HLD 4-
2020-04-13 | 18:51 | 19:10 | Raphael Moitinho, Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana |  | 1 - dashboard: separado por equipes para mostrar até quarta feira para o grupo; 2 - reunião com o grupo sobre arduino e banco de dados quinta feira depois da aula;
2020-04-15 | 19:00 | 20:19 | Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana, Raphael Moitinho |  | 1 - começamos falando sobre ideias de dashboard. 2 - decisão para saber quais as melhores informações para colocarmos no nosso dashboard. 3 - não conseguimos decidir qual o melhor dashboard, então decidimos entrar em contato com alguém que tenha mais experiência no assunto, no caso o Thiago.
20/042020 | 19:00 | 19:13 | Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana, Raphael Moitinho |  | 1 - o que fazer essa semana 2 - focar nas atividades de cada dupla. 3 - quinta feira (23/04/2020) ensaio geral para as apresentações.
2020-04-22 | 19:10 | 19:54 | Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana, Raphael Moitinho. |  | 1 - como será feito o dashboard. 2 - separação das duplas para que cada um faça o seu próprio protótipo de dashboard 3 - ensaio de amanhã cancelado por motivos de sobrecarga com conteúdos. Ensaio marcado para domingo dia 22/042020
2020-05-25 | 19:00 | 19:30 | Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana, Raphael Moitinho. |  | 1.Divisão das duplas para completar os entregáveis da sprint 3.
2020-05-27 | 19:00 | 19:20 | Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana, Raphael Moitinho. |  | Sorteio do Product Owner (Graziela) e Scrum Master (Yuri).
2020-06-01 | 19:00 | 19:40 | Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana, Raphael Moitinho. |  | 1. Pesquisa da ferramenta de helpdesk. 2. Discussão sobre qual a melhor ferramenta dentre as opções escolhidas. .
2020-06-03 | 19:00 | 19:20 | Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana, Raphael Moitinho. |  | 1. Escolha da ferramenta (TomTicket)
2020-06-05 | 19:00 | 20:00 | Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana, Raphael Moitinho. |  | 1. Reunião feita para os integrantes do grupo estudarem juntos para a prova da Marise sobre a API.
2020-06-08 | 19:00 | 20:00 | Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana, Raphael Moitinho. |  | 1. Continuar estudos sobre a API.
2020-06-10 | 20:14 | 22:12 | Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana, Raphael Moitinho. |  | 1. Estudar o código da API do proejto. 2. Se preparar para a prova da Marise. 3.Realizar a uma simulação da prova antes da prova oficial.
2020-06-13 | 17:00 | 19:30 | Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana, Raphael Moitinho. | Stefany Batista | 1.Estudar sobre a API do yoshi. 2. Avaliar os entregáveis para Sprint 3. 3.Pensar na implementação das APIs no site do projet 4.Atualização e implementação do banco de dados. 5.Fazer a implementação da API do yoshi.
2020-06-17 | 17:30 | 17:50 | Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana, Raphael Moitinho. |  | 1.Discutir sobre os entregáveis da sprint 3. 2.Distribuir os entregáveis pendentes a serem executados
2020-06-25 | 18:10 | 18:50 | Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana, Raphael Moitinho. |  | 1.Resolver alguns problemas do projeto 2.Dividir os tópicos da apresentação e ensaiá-los
2020-06-26 | 17:00 | 17:30 | Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana, Raphael Moitinho. |  | 1. Fazer ajustes na apresentação.
2020-06-27 | 10:00 | 10:30 | Stefany Batista, Gabriel Bezerra, Bruno Santana, Raphael Moitinho. | Graziela, Yuri | Ensaio da apresentação.
| 18:00 | 19:00 | Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Bruno Santana, Raphael Moitinho. | Yuri | Ensaio da apresentação .
2020-06-28 | 19:00 | 20:30 | Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana. | Raphael. | Ensaio da apresentação.
2020-06-29 | 8:00 | 10:30 | Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana, Raphael Moitinho. |  | Ensaio da apresentação.