## Alunos
Nomes | RA
Stefany Batista | 1201103

## BACKLOG
ID | Requisitos | Classificação | Tamanho | Ordem execução | Sprint
RF1 | A plataforma institucional deverá ser web, publicada na internet, com segurança de acesso; | Essencial | 21 | 1 | Sprint 1 dd-mm a dd-mm
RF2 | O site deve permitir que a empresa efetue manutenção(inclusão, exclusão,consulta) de pessoas físicas (funcionários); | Essencial | 8 | 2 | Sprint 1 dd-mm a dd-mm
RF3 | O sistema deverá notificar um funcionario através do aplicativo da empresa para recolher o lixo cheio; | Essencial | 13 | 3 | Sprint 1 dd-mm a dd-mm
RF4 | O produto físico será um latão de lixo; | Essencial | 21 | 4 | Sprint 1 dd-mm a dd-mm
RF7 | O produto físico deverá possuir um sensor de presença; | Essencial | 21 | 5 | Sprint 2 dd-mm a dd-mm
RF10 | O banco de dados deverá possuir as entidades que façam atualizações constante e as entidades que não façam atualizações constante; | Essencial | 5 | 6 | Sprint 2 dd-mm a dd-mm
RF8 | O site deverá possuir barra de menu : início, sobre a empresa, produto, fale conosco, simulador financeiro e um dashboard; | Essencial | 21 | 7 | Sprint 2 dd-mm a dd-mm
RF5 | O site deverá possuir uma página sobre a empresa com as seguintes informações: historia, missão, visão e valores; | Importante | 8 | 8 | Sprint 1 dd-mm a dd-mm
RF6 | O site deverá posuir página para cadastro; | Essencial | 21 | 9 | Sprint 1 dd-mm a dd-mm
RF9 | O site deverá posuir campos para login e senha no canto superior da página inicial; | Importante | 21 | 10 | Sprint 1 dd-mm a dd-mm
RF10 | O site deverá possuir uma página sobre o nosso produto com uma breve explicação de como funciona; | Essencial | 8 | 11 | Sprint 1 dd-mm a dd-mm
RF11 | O site deverá possuir rodapé com o contato da MIT; | Essencial | 8 | 12 | Sprint 1 dd-mm a dd-mm
RF12 | O site deve exibir mapa com a localidade das lixeiras e o nivel das mesmas, destacando os locais que possuem mais fluxo; | Essencial | 21 | 13 | Sprint 3 dd-mm a dd-mm
RF13 | O site deverá possuir uma página 'fale conosco' onde será possível encontrar informações para contato com a MIT; | Importante | 8 | 14 | Sprint 2 dd-mm a dd-mm
RF14 | No site o usuário poderá escolher quantas e quais lixeiras ele irá comprar; | Essencial | 21 | 15 | Sprint 1 dd-mm a dd-mm
RF15 | O Dashboard deverá mostrar aos usuários informações e estatísticas com base no banco de dados da MIT; | Essencial | 21 | 16 | Sprint 2 dd-mm a dd-mm
RF16 | Os sensores devem identificar se a lixeira está vazia, média ou cheia; | Essencial | 21 | 17 | Sprint 1 dd-mm a dd-mm
RF17 | O sistema deverá ter uma fonte de alimentação para funcionamento; | Essencial | 21 | 18 | Sprint 2 dd-mm a dd-mm
RF18 | O sistema deverá ter um sensor de geolocalização para controle de mapa; | Essencial | 21 | 19 | Sprint 2 dd-mm a dd-mm
RF19 | O sistema deverá ter um modulo de internet, para compartilhar informações com cliente e banco de dados; | Essencial | 21 | 20 | Sprint 2 dd-mm a dd-mm
RF20 | O sistema deverá ter um sensor de barreira na entrada de lixo, para identificar quando e quantos objetos foram colocados; | Essencial | 21 | 21 | Sprint 2 dd-mm a dd-mm
RF21 | O sistema deverá ter um modulo de placa solar, para obter energia limpa | desejavel | 8 | 22 | Sprint 3 dd-mm a dd-mm
RF22 | O sistema deverá ter um sensor de nivel de agua, para monitorar quantidade de resíduos líquidos; | desejavel | 8 | 23 | Sprint 3 dd-mm a dd-mm
RF23
RF24
RF25
RF26
RF27
RF28
RF29
RF30
RF31