## Planilha1
ATA - Projeto 2.0
Data | Horário de início | Horário de Término | Presentes | Ausentes | Assuntos em pauta
2020-04-06 | 19:03 | 19:37 | Raphael Moitinho, Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana |  | 1 - Product Owner: Gabriel 2 - Definição do que será feito essa semana 3 - Fazer prototipo do site 4 - Marcar como feita as atividades 5 - CSS do site institucional 6 - Ver o que é dashboard com yoshi
2020-04-08 | 19:15 | 19:30 | Raphael Moitinho, Stefany Batista, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana | graziela | 1 - o que será falado com o branão 2 - Pesquisar sobre o que é dashboard (informar dados de qual lugar tem mais lixo. EX: mais lixo na região norte) 3 - houve atualização do LLD e no HLD 4-
2020-04-13 | 18:51 | 19:10 | Raphael Moitinho, Stefany Batista, Graziela, Gabriel Bezerra, Yuri Vedovate, Bruno Santana |  | 1 - dashboard: separado por equipes para mostrar até quarta feira para o grupo; 2 - reunião com o grupo sobre arduino e banco de dados quinta feira depois da aula;