## Planilha1
Plano de Ação do Projeto Lixeira Inteligente
Tarefa | Prioridade | Status | Prazo | Responsavel | %concluido | Anotações
Tarefa 1 - Conferir Documentação | Normal | Não iniciada | 2020-04-08 | Todos | 90%
Tarefa 2-Site Estático Dashboard (Google Charts) | Alta | Não iniciada |  | Todos | 0%
Tarefa 3-Site Estático Institucional - Local | Alta | Em andamento |  | Rafael/Stefany | 30%
Tarefa 4-Planilha de BackLog / Planilha de Sprints | Normal | Em andamento | 2020-04-08 | Product owner | 90%
Tarefa 5-Especificação do Analytics | Alta | Não iniciada |  | Yuri/Graziela | 0%
Tarefa 6- Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno) | Alta | Não iniciada |  | Yuri/Graziela | 0%
Tarefa 7- Tabelas criadas no Azure |  | Não iniciada |  | Bruno/Gabreil | 0%
Tarefa 8-Teste Integrado (Arduino+DB) + API local com Node.JS | Alta | Não iniciada |  | Yuri/Graziela | 0%